Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я

МОСКОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

# СТРУКТУРНОЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  г.СЕРПУХОВА

«КОМИТЕТ  ПО  ОБРАЗОВАНИЮ»

## П р и к а з

от 31.12.2010 г._____________                                                                      № 673

О введении федерального государственного

образовательного стандарта начального

общего образования  в образовательных

учреждениях г. Серпухова

### В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказа Министерства образования Московской области от 08.07.2010 № 1561 "О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" и в целях организации введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в практику деятельности образовательных учреждений города Серпухова, реализующих программы начального общего образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать муниципальный координационный совет по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  (далее – ФГОС) в образовательных учреждениях города Серпухова (далее – Совет).

2. Утвердить список  Совета согласно приложению № 1.

3. Утвердить Положение о муниципальном координационном совете по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в городе Серпухове согласно приложению № 2.

3. Утвердить план – график мероприятий по обеспечению введения  ФГОС в образовательных учреждениях города Серпухова согласно приложению № 3.

4. Совету обеспечить координацию образовательных учреждений  по реализации плана–графика мероприятий по обеспечению введения  ФГОС в образовательных учреждениях города Серпухова.

5. Назначить муниципальным координатором введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  (далее – ФГОС) в образовательных учреждениях города Серпухова начальника отдела школ и внешкольных учреждений Федулову Н.Н.

5. Директорам образовательных учреждений, реализующих программы начального общего образования, разработать  план – график мероприятий по введению  ФГОС и обеспечить его реализацию.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. председателя

Комитета по образованию					               Е.В. Тимохович

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

приказом Комитета по образованию

от 31.12.2010 г. № 673

СПИСОК

муниципального координационного совета по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  в образовательных учреждениях города Серпухова

Тимохович Елена Владимировна заместитель председателя Комитета по образованию, председатель Совета

Федулова Надежда Николаевна		начальник отдела школ и внешкольных учреждений Комитета по образованию, заместитель председателя Совета

Вишнякова Любовь Васильевна      методист МОУ ДПО «Учебно-методический центр», ответственный секретарь Совета

Члены Совета:

Михайлова Мария Викторовна       главный специалист Комитета по образованию

Заборская Нелли Мухаметфатовна 	директор МОУ ДПО «Учебно-методический центр»

Михеева Надежда Семёновна 	заместитель директора МОУ ДПО «Учебно-методический центр»

Васильева Татьяна Александровна	методист  МОУ ДПО «Учебно-методический центр»

Стёпина Галина Владимировна 	директор МОУ гимназия № 1

Головина Елена Николаевна   директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов»

Асланова Александра Валерьевна 	заместитель директора по УВР МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»

Семёнова Любовь Евгеньевна  заместитель директора по УВР МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»

Сапичева Ольга  Юрьевна                заместитель директора МОУ прогимназия «Центр детства»

Сирченко Галина Алексеевна	представитель Уполномоченного по правам человека в Московской области в

г. Серпухове

И.о. председателя

Комитета по образованию					               Е.В. Тимохович

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

приказом Комитета по образованию

от 31.12.2010 г. № 673

Положение

о муниципальном координационном совете по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в городе Серпухове

1. Общие положения

1.1. Муниципальный координационный совет по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в городе Серпухове  (далее – Совет) является коллегиальным совещательным органом при Структурном подразделении Администрации г. Серпухова «Комитет по образованию» (далее – Комитет по образованию).

### 1.2. Совет образован с целью обеспечения нормативно-правового и организационно-методического сопровождения введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) в образовательных учреждениях города Серпухова, реализующих программы начального общего образования.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, города Серпухова и настоящим Положением.

1.4. Совет не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на общественных началах и в соответствии с принципами добровольности, равноправия его членов и гласности в работе.

2. Основные задачи Совета

2.1.Обеспечение координации деятельности субъектов образования муниципального, и институционального уровней (уровень образовательного учреждения) по подготовке к введению ФГОС НОО.

2.2. Информационное и методическое обеспечение введения ФГОС НОО.

2.3. Организация мониторинга готовности образовательных учреждений города к введению ФГОС НОО.

2.4. Формирование состава рабочих групп по введению ФГОС НОО.

3. Функции Совета.

### 3.1. Разработка нормативно-правовой документации по введению ФГОС НОО муниципального уровня.

### 3.2. Обеспечение организационно-методического сопровождения введения ФГОС НОО.

### 3.3. Обеспечение координации и взаимодействия всех субъектов внедрения ФГОС НОО: Министерства образования Московской области, ГОУ ДПО «Педагогическая академия последипломного образования», Комитета по образованию, Учебно-методического центра, городского методического объединения, школьных методических объединений учителей начальных классов, образовательных учреждений (далее – ОУ), учреждений дополнительного образования детей.

### 3.4. Организация работы и координация деятельности рабочих групп по введению ФГОС НОО.

### 3.5. Внесение предложений по включению в основную образовательную программу ОУ направлений деятельности с учётом муниципальных, национальных, этнокультурных особенностей в соответствии с общественным запросом на образовательные услуги.

### 3.6. Ведение учёта и обеспечение потребности ОУ в учебниках и учебных пособиях в соответствии со стандартами второго поколения.

### 3.7. Изучение потребности в курсовой подготовке педагогических работников, разработка плана-графика, контроль его выполнения.

### 3.8. Разработка оптимальных моделей взаимодействия общего и дополнительного образования детей.

### 3.9. Организация сетевого взаимодействия учреждений общего образования с учреждениями культуры, спорта, здравоохранения.

### 3.10. Информирование общественности о подготовке к введению ФГОС НОО через СМИ, Интернет-сайты и др.

### 3.11. Организация мониторинговых мероприятий по введению ФГОС НОО.

### 3.12. Определение необходимых изменений в существующей образовательной системе.

### 3.13. Оформление предложений для принятия управленческих решений по результатам мониторинга для руководителей ОУ.

4. Порядок работы Совета

4.1. Заседания Совета проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Заседания Совета являются открытыми.

4.3. Повестка заседания Совета формируется председателем Совета на основе решений Совета, предложений членов Совета и утверждается на заседании Совета.

4.4. Для организации работы по основным направлениям деятельности Совет вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые членами Совета.

4.5. Решения Совета должны носить конкретный характер с указанием сроков выполнения и ответственных.

4.6. Решение Совета считается принятым, если на заседании присутствовало не менее 2/3 состава и за него проголосовало не менее 50% присутствующих.

4.7. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем Совета или его заместителем, председательствующими на заседании.

4.8. Решения Совета представляются председателю Комитета по образованию и по мере необходимости утверждаются приказами, а также доводятся до сведения руководителей ОУ.

4.8. Информация о работе Совета размещается на сайте Комитета по образованию.

5. Состав Совета

5.1. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и члены Совета.

5.2. Председателем Совета является заместитель председателя Комитета по образованию.

5.3 Заместителем председателя Совета является начальник отдела школ и внешкольных учреждений Комитета по образованию.

5.5. Состав Совета утверждается приказом Комитета по образованию из числа  специалистов Комитета по образованию, методистов УМЦ,  педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, представителей родительской общественности и общественных организаций.

6. Права Совета

6.1. Совет имеет право:

6.1.1. Знакомиться с документами и материалами, поступающими в  Совет.

6.1.2. Вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к ведению Совета.

6.1.3. Выходить с предложениями к председателю Комитета по образованию по вопросам, относящимся к ведению Совета.

6.1.4. Привлекать специалистов образовательных учреждений, подведомственных Комитету по образованию,  для выполнения отдельных поручений.

7. Ответственность Совета

7.1. Совет несет ответственность:

7.1.1. За своевременность представления информации  о результатах введения ФГОС НОО.

7.1.2. За качество и своевременность информационной, консалтинговой и методической поддержки введения ФГОС НОО.

7.1.3. За своевременное исполнение планов-графиков введения ФГОС НОО,

компетентность принимаемых решений.

8. Заключительные положения

8.1. Совет создается и прекращает свою деятельность в соответствии с приказом Комитета по образованию.

8.2. Положение о Совете и состав Совета утверждаются приказом Комитета по образованию.

8.3. Необходимые изменения и дополнения в Положение вносятся на основании решений Совета и закрепляются приказом Комитета по образованию.

И.о. председателя

Комитета по образованию					                                  Е.В. Тимохович

«Утверждаю»

Директор МОУ СОШ №  11

________________   В.Г. Палий

«25 января» 2011 г.

План – график мероприятий

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования в городе Серпухове

| Направления мероприятий | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание нормативного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) начального общего образования | Подготовка нормативно-правовых актов введения ФГОС НОО (приказ «О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях г. Серпухова», Положение о муниципальном координационном совете по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в городе Серпухове, дорожная карта введения ФГОС НОО в МОУ и др.). | 2010-2011 г.г. | Комитет по образованию, ОУ |
|  | Разработка плана–графика введения ФГОС начального общего образования. | ноябрь 2010 г. | Комитет по образованию, ОУ |
|  | Внесение изменений, дополнений в нормативные правовые акты, должностные инструкции работников. | 2010 – 2011 г.г. | Комитет по образованию, ОУ |
| 2. Создание финансово– экономического обеспечения введения ФГОС | Формирование бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС начального общего образования. | апрель – сентябрь 2011 г. | Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия» |
| 3. Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Создание органов, координирующих деятельность по подготовке и введению ФГОС начального общего образования. | ноябрь 2010 г. | Комитет по образованию |
|  | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учёт внеучебных достижений обучающихся. | 2011-2012 г.г. | Комитет по образованию, УМЦ, ОУ |
| 4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Обеспечение повышения квалификации работников Комитета по образованию, УМЦ, ОУ по вопросам ФГОС НОО. | 2010 -2011 г.г. | Комитет по образованию, УМЦ, ОУ |
| 5. Методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования | Организация и проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов и др. (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий). | 2010 -2011 г.г. | УМЦ, ОУ |
|  | Участие сотрудников Комитета по образованию, методистов УМЦ, работников ОУ в мероприятиях федерального и регионального уровней по вопросам введения ФГОС начального общего образования. | 2010 -2011 г.г. | Комитет по образованию, УМЦ, ОУ |
|  | Организация методической работы в образовательных учреждениях по вопросам введения ФГОС второго поколения. | 2010 – 2011 г.г. | УМЦ |
| 6. Организация мониторинга введения ФГОС | Проведение диагностики готовности ОУ к введению ФГОС НОО. | Январь 2011 г. | Комитет по образованию, УМЦ, ОУ |
|  | Организация и проведение мониторинга результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования в образовательных учреждениях города. | апрель 2012 г. | УМЦ, ОУ |
| 7. Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Информирование общественности о ходе, порядке и результатах введения ФГОС начального общего образования с использованием Интернет – ресурсов, средств массовой информации, общешкольных и классных собраний родителей и др. | 2010 – 2011 г.г. | Комитет по образованию, УМЦ, ОУ |
|  | Организация публичной отчетности Комитета по образованию, образовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования | 2011 – 2012 г.г. | Комитет по образованию, УМЦ, ОУ |
|  | Социологические исследования общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего образования. | 2011 – 2012 г.г. | УМЦ, ОУ |
|  | Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании основной образовательной программы. | 2010-2011 г.г. | Комитет по образованию, УМЦ, ОУ |
|  | Обеспечение информационного взаимодействия ОУ с целью создания информационной среды, предназначенной для формирования методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС НОО. | 2011-2012 г.г. | УМЦ, ОУ |
| 6. Создание материально – технического обеспечения введения ФГОС | Разработка плана поэтапного материально – технического обеспечения учебного процесса, оборудования учебных помещений. | Ноябрь-декабрь 2010 г. | Комитет по образованию, ОУ |
|  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации основной образовательной программы действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. | Постоянно | Комитет по образованию, ОУ |
|  | Обеспечение учебной и учебно-методической литературой согласно ФГОС начального общего образования. | Апрель – май 2011 г. | УМЦ, ОУ |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана. | Постоянно | УМЦ, ОУ |
|  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Постоянно | Комитет по образованию, ОУ |

И.о. председателя

Комитета по образованию					                                                                                                                         Е.В. Тимохович